## Hoja1
Sprint (fechas) | Planteamiento (Lean) | Hipótesis operativa (qué debe probarse) | Build (incremento a construir) | Measure (métricas/indicadores) | Umbral de decisión (Perseverar / Ajustar / Pivotar) | Evidencia mínima (link/captura) | Resultado (pendiente) | Decisión (pendiente) | Aprendizaje / Acción próxima (pendiente)
S1 (02–08 Mar 2026) | P2 – Credibilidad metodológica | La definición operativa (evento churn + horizonte 7–15 días) es clara y aplicable sin ambigüedad. | PB-01 Definición operativa churn + horizonte + reglas de etiquetado + diccionario mínimo de variables. | Checklist de definición: evento, ventana, reglas de etiqueta, variables mínimas, restricciones temporales. | Perseverar si definición queda documentada y auditables reglas de etiqueta. Ajustar si hay ambigüedad (eventos alternos o ventana no operacional). | Jira PB-01 (captura) + Documento/tabla en repo + commit. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S1 (02–08 Mar 2026) | P2 – Credibilidad / Reproducibilidad | Se puede generar un dataset final con pipeline reproducible (sin pasos ocultos). | PB-02 Pipeline reproducible de preparación: limpieza, encoding, split definido, validaciones básicas. | Reproducibilidad: corrida end-to-end sin intervención manual. Calidad: nulos, tipos, duplicados, rangos esperados. | Perseverar si pipeline corre 100% y genera dataset final. Ajustar si depende de pasos manuales o rompe reproducibilidad. | Notebook/script + dataset final + commit + captura del run. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S1 (02–08 Mar 2026) | P2 – Credibilidad (Leakage) | No se están usando variables post-evento ni info fuera del horizonte 7–15 días. | PB-03 Control de leakage: separación temporal, lista de variables prohibidas, pruebas simples. | Checklist leakage: (1) split temporal coherente, (2) features solo pre-horizonte, (3) pruebas de “no uso post-evento”. | Perseverar si no hay leakage. Detener y corregir si aparece leakage (no se continúa con modelado). | Sección leakage en notebook + evidencia (capturas/celdas) + commit. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S1 (02–08 Mar 2026) | P1/P2 – Gestión auditable | El proyecto está trazable: backlog, puntos, sprints, tablero y reglas DoR/DoD se pueden auditar. | PB-04 Backlog cargado + flujo Jira + sprints con fechas + tablero listo. | Evidencia visual: backlog con PB-01..PB-12, story points, sprints, tablero columnas. | Perseverar si todo existe y es visible (auditable). Ajustar si falta mapeo de campos (puntos/sprints/tablero). | Captura Backlog + captura Sprints + captura Board + export/captura backlog. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S1 (02–08 Mar 2026) | P1 – Valor operativo (Baseline) | Baseline por reglas produce priorización top-N medible (sirve de referencia formal). | PB-05 Baseline por reglas + métricas base top-N. | Recall@10, Recall@25; Precision@10/25 o Lift@10/25. | Perseverar si baseline genera ranking + tabla métrica completa. Ajustar si no produce ranking estable o no se puede medir top-N. | Notebook baseline + tabla métricas + commit. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S2 (09–15 Mar 2026) | P1 – Valor operativo (ML) | El modelo ML mejora la priorización vs baseline bajo el mismo protocolo. | PB-06 Modelo ML entrenado + validación definida + ranking por probabilidad. | Recall@10/25, Precision@10/25 o Lift@10/25; AUC solo contextual. | Perseverar si ML mejora ≥ +10% relativo en Recall@N y/o Lift@N (N=10/25) sin caída fuerte de Precision@N. | Notebook entrenamiento + reporte métricas + commit. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S2 (09–15 Mar 2026) | P2 – Credibilidad (protocolo) | La validación es consistente y comparable (baseline vs ML). | (Parte de PB-06) Protocolo fijo: split/CV definido, semilla, pipeline idéntico. | Consistencia en 2 de 3 corridas (o particiones comparables). | Ajustar si resultados varían por cambios de protocolo; Perseverar si comparables. | Registro de configuración (semilla, split) + celdas de CV/split + commit. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S2 (09–15 Mar 2026) | P1 – Operación Top-N | N=10 y N=25 funcionan como “capacidad operable” y están parametrizados. | PB-07 Parametrizar N y reportar métricas para N=10 y N=25. | Recall@10/25; Precision@10/25 o Lift@10/25, comparables. | Perseverar si N es parámetro único y métricas se generan en ambos N. Ajustar si N está hardcodeado o no reproduce. | Notebook + tabla N=10/25 + commit. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S3 (16–22 Mar 2026) | P1/P3 – Salida operativa | La lista top-N es consumible por negocio (campos mínimos + formato). | PB-08 Export CSV/Excel top-N con campos definidos. | Checklist de campos: cliente_id, probabilidad, nivel_riesgo, motivo(s), campos operativos. | Perseverar si export cumple campos y se genera sin error. Ajustar si faltan campos o formato no sirve (orden, nombres, tipos). | Archivos CSV/Excel + commit + evidencia de apertura. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S3 (16–22 Mar 2026) | P3 – Adopción (explicabilidad) | SHAP es claro y útil para justificar intervención (global + local). | PB-09 SHAP global + local top-N + top-3 motivos por cliente. | (a) Figuras globales, (b) explicación local por cliente, (c) tabla top-3 motivos. | Perseverar si se entregan global + local + top-3 motivos. Ajustar si no es interpretable o no aterriza a motivos accionables. | Figuras + tabla motivos + notebook + commit. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S3 (16–22 Mar 2026) | P3 – Validación rápida (opcional, si aplica) | Usuarios califican explicaciones como entendibles/útiles. | Mini-evaluación (Likert 1–5) sobre claridad/utilidad de motivos. | Promedio Likert y %≥4. | Perseverar si promedio ≥ 4.0 o ≥80% en 4–5. Ajustar si no pasa. | Formulario/captura resultados + nota metodológica + link. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S4 (23–29 Mar 2026) | P1 – Evidencia de valor | Existe reporte formal baseline vs ML con conclusión basada en top-N. | PB-10 Reporte comparativo (tablas/figuras) + conclusión. | Tabla comparativa: Recall@10/25, Lift/Precision@10/25 (y AUC contextual). | Perseverar si ML supera baseline con umbral definido y consistencia. Ajustar si mejora parcial (solo N=10 o solo N=25). | Reporte + commits + evidencia resultados. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S4 (23–29 Mar 2026) | P1/P2/P3 – Veredicto del MVP | Se puede dictaminar “cumple/no cumple” con checklist y evidencias. | PB-11 Checklist criterios + resultados + veredicto. | Checklist: priorización, leakage, export, SHAP, reproducibilidad. | Cumple si: no leakage + salida operable + evidencia + mejora umbral (o baseline como mínimo operable con justificación). | Documento validación + capturas Jira/GitHub + links. | Pendiente | Pendiente | Pendiente
S4 (23–29 Mar 2026) | P2 – Reproducibilidad end-to-end | Un tercero puede ejecutar el pipeline con instrucciones claras. | PB-12 README final + dependencias + pasos + inputs/outputs + tag/release. | Re-ejecución completa del pipeline y generación de outputs esperados. | Perseverar si se reproduce sin pasos ocultos. Ajustar si faltan pasos/dependencias. | README + estructura + tag/release + evidencia de corrida. | Pendiente | Pendiente | Pendiente